## 가로주택
□ 가로주택정비사업 추진현황
[11 empty] | 작성 불필요 | 작성 불필요
사업시행위치 |  |  | 사업명 (대법원 인터넷등기소에 등록된 법인명) | 사업시행자 | 공동시행자 | 도시재생 뉴딜사업 | [6 empty] | 추진단계 | 추진단계별 세부일정 | [7 empty] | 사업 중단 |  | 담당자(기초지자체)
시·도 | 시·군·구 | 상세주소 |  |  |  | 활성화구역 내외 (O,X) | 활성화계획 포함여부(O,X) | 선정년도 | 유형 (목록 중 택1) | 가점사업 여부(O,X) | 정상여부 (O, X) | 제외 |  | 동의서 검인일(연번부여) *조합설립 추진중인 사업장 (기설립 사업장은 미해당) | 조합설립 인가일 (또는 주민합의체 신고일) | 공공시행자 지정 고시일 (또는 지정개발자 지정) | 건축심의일 | 사업시행계획 인가일 | 착공일 | 준공일 | 이전고시일 | 중단일 | 사유 | 성명 | 부서 | 연락처
울산 | 남구 | 야음동 357-7번지 외 11필지 | 야음1지구 가로주택정비사업 | 조합 | (주)평강 | X | X | - |  | X |  |  | 사업시행인가 | 2019-02-22 | 2019-08-23 |  | 2020-03-25 | 2021-01-28 | 2021-04(계획) | 2024-03(계획) | 2024-04(계획) | - | - | 김수현 | 도시창조과 | 052-226-5886
울산 | 동구 | 전하동 681-1번지 | 로얄맨션 가로주택정비사업 | 조합 |  | X | X | - |  | X |  |  | 사업시행인가 |  | 2019-02-07 |  | 2019-03-26 | 2019-12-19 | 2021-01-08 | 2022-10(계획) | 2022-11(계획) | - | - | 이경주 | 도시디자인과 | 052-209-3897
울산 | 남구 | 신정동 734-3번지 일원 | (가칭)소정마을 가로정비주택사업 추진위원회 | 조합 |  | X | X | - |  | X |  |  | 조합설립 등 추진중 | 2020-04-01 | [9 empty] | 김수현 | 도시창조과 | 052-226-5886
울산 | 남구 | 신정동 1182-27번지 일원 | (가칭)문수로 가로주택정비사업 | 조합 |  | X | X | - |  | X |  |  | 조합설립 등 추진중 | 2020-06-10 | [9 empty] | 김수현 | 도시창조과 | 052-226-5886
울산 | 남구 | 신정동 1125-2번지 일원 | 양지아파트 가로주택정비사업 추진위원회 | 조합 |  | X | X | - |  | X |  |  | 조합설립 등 추진중 | 2021-01-28 | [9 empty] | 김수현 | 도시창조과 | 052-226-5886
울산 | 남구 | 야음동 368번지 일원 | 야음동 368번지 일원 가로주택정비사업 추진위원회 | 조합 |  | X | X | - |  | X |  |  | 조합설립 등 추진중 | 2021-01-28 | [9 empty] | 김수현 | 도시창조과 | 052-226-5886

## 소규모재건축
□ 소규모재건축사업 추진현황
사업시행위치 |  |  | 사업명 (단지 또는 구역명) | 사업시행자 | 공동시행자 | 사업시행면적 (㎡) | 추진단계 | 추진단계별 일정 | [7 empty] | 사업 중단 |  | 담당자(기초지자체)
시·도 | 시·군·구 | 주소 | [5 empty] | 추진위원회 승인일(도정법) | 조합설립 인가일 | 공공시행자 및 지정개발자 지정 고시일 | 건축심의일 | 사업시행계획 인가일 | 착공일 | 준공일 | 이전고시일 | 중단일 | 사유 | 성명 | 부서 | 연락처
울산 | 울주군 | 상북면 향산리 603-22 | 청구가든아파트 재건축 정비사업 | 조합 |  | 8200 | 조합설립 |  | 2020.07.29. | [8 empty] | 이혜정 | 건축과 | 052-204-2053